| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___14.02.2018___                                                                  № _____17/6___

Об утверждении плана вывода в ремонт

источников тепловой энергии и тепловых сетей

на территории муниципального образования «Город Глазов» на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом муниципального образования "Город Глазов, утвержденного решением Городской Думы города Глазова от 30.06.2005 № 461 и в целях проведения плановых ремонтных и профилактических работ на котельных и тепловых сетях муниципального образования «Город Глазов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Глазов»  на 2018 год.

2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города И.А. Обухову.

Глава города Глазова                                                                О.Н. Бекмеметьев

Утверждено

Постановлением Администрации города Глазова

от__14.02. 2018 №_17/6_

План вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Глазов»  на 2018 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Сроки проведения ремонта в 2018 год |  | Виды ремонта оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование объектов потребителей теплоснабжение или горячее водоснабжение, которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Ремонт оборудования котельной филиала АО «ОТЭК»: |  |  |  |  |
| 1.1 | котел ЦКТИ-75-39Ф2 | 02 апреля | 28 апреля | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.2 | водогрейный котел ПТВМ-100 | 03 мая | 31 мая | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.3 | водогрейный котел ПТВМ-100 | 01 июня | 29 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.4 | котел ЦКТИ-75-39Ф2 | 02 июля | 31 июля | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.5 | водогрейный котел ПТВМ-100 | 01 августа | 31 августа | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.6 | котел ЦКТИ-75-39Ф2 | 01 августа | 31 августа | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.7. | водогрейный котел ПТВМ-100 | 03 сентября | 31 октября | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.8 | котел БКЗ 75-39ГМ | 03 сентября | 28 сентября | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.9 | турбина газовая SGT-600\ | 06 марта | 08 марта | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.10 | турбина газовая SGT-600\ | 13 июня | 15 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.11 | турбина газовая SGT-600 | 19 сентября | 28 сентября | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.12 | турбина газовая SGT-600 | 19 декабря | 21 декабря | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.13 | трансформатор ТРДНС 32000/35 | 05 июня | 08. июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.14 | трансформатор ТРДНС 32000/35 | 18 июня | 21 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2. | Ремонт оборудования МУП «Глазовские теплосети»: |  |  |  |  |
| 2.1 | Плановый ремонт котельной МУП «Глазовские теплосети». | 06 августа | 10 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1..1 | Очистка грязевиков на обратной магистрали и на вводах холодной водыв. | 06 августа | 07 августа | Текущий ремонт | БСУ СО УР «Глазовский психоневрологический интернат», ул. Драгунова, 74; БСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ул. Драгунова ,76; МУП «Жилищно-коммунальное управление» -- АБК ЖЭК № 7, ул. Драгунова, 66 а; ГУ УР «Глазовское лесничество», ул. Драгунова, 70; МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор", ул. Куйбышева д.77 строение 1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» "Италмас", ул. Шевченко, 10А, Щорса, 7А; МБДОУ ««Детский сад № 48» "Золотой ключик", Красногорский тр., 16 А;; ФГ БОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (общежитие № 4) - ул. Пастухова, 3, 1.; Магазин – ул. Пастухова, 1 в; МКД - пер. Аэродромный – 2; МКД - пер. Аэродромный, 4; МКД - пер. Аэродромный, 5; МКД - ул. Драгунова, 45; МКД - ул. Драгунова, 45 а; МКД - ул. Драгунова, 47; МКД - ул. Драгунова, 49 МКД - ул. Драгунова, 49 а МКД - ул. Драгунова, 49 б; МКД - ул. Драгунова, 50; МКД - ул. Драгунова, 51 а; МКД - ул. Драгунова, 53; МКД - ул. Драгунова, 53 б; МКД - ул. Драгунова, 53 в; МКД - ул. Драгунова, 55; МКД - ул. Драгунова, 55 а; МКД - ул. Драгунова, 65; МКД -:ул. Драгунова, 67; МКД - ул. Драгунова, 70; МКД - ул. Драгунова, 72 а; МКД - ул. Драгунова, 74 а; МКД - ул. Драгунова, 75; МКД - ул. Драгунова, 75 а; МКД - ул. Драгунова, 76 а МКД - Красногорский тр, 10 а; МКД - Красногорский тр., 12; МКД - Красногорский тр., 12 а; МКД - Красногорский тр., 14; МКД - Красногорский тр., 16 МКД - Красногорский тр., 16 а МКД - Красногорский тр., 16 б; МКД - Красногорский тр., 16 с; МКД - Красногорский тр., 18; МКД - ул. Куйбышева, 48; МКД - ул. Куйбышева, 75; МКД - ул. Куйбышева, 79; МКД - ул. Куйбышева, 85; МКД - ул. Куйбышева, 87; МКД - ул. Куйбышева, 89 МКД - ул. Пастухова, 5; МКД - ул. Пастухова, 5 а; МКД - ул. Пастухова, 5 б; МКД - ул. Пастухова, 5 в; МКД - пер. Светлый, 14; ж.д. - ул. Барышникова, 46 а; ж.д. - ул. Матросова, 1; ж.д. - ул. Пионерская, 116; ж.д. – ул. Шевченко, 5. . |
| 2.1.2. | Чистка фильтров газа в ГРУ и на котле № 6 | 06 августа | 06 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1.3 | Чистка, обработка преобразователем ржавчины, покраска бака рабочей воды. | 06 августа | 10 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1.4. | Вскрытие, осмотр конвективной части котла № 6, опрессовка котла № 6, при необходимости ремонт. | 07 августа | 08 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1.5. | Работы в электрощитовой и на подстанции | 06 августа | 07 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1.6. | Осмотр, ремонт, очистка внутренней поверхности дымовой трубы, газоходов, взрывных клапанов. | 08 августа | 08 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.1.7. | Осмотр, замена смазки подшипников у дымососа, дутьевого вентилятора котла № 6. | 09 августа | 09 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.2 | Ремонт тепловых сетей: |  |  |  |  |
| 2.2.1.. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-399 до ТК-408 | 21 мая | 06 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2.2.2. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-800 до ТК-806 | 13 июня | 22 июня | Текущий ремонт | Будет отсутствовать ГВС: МУП «Водоканал г. Глазова», ул. Толстого, 48; Магазин, ул. Сибирская, 69; ООО «Хлебный дом, ул. Сибирская,81; ООО «Теплодар», ул. Сибирская, 81 б; ООО «Ижметаллсервис», ул. Сибирская, 101; БУ УР «ЙГлазовская РайСББЖ», ул. Сибирская, 103, здание, ул. Сибирская, 105; МКД - ул. Сибирская, 116 а;. МКД - ул.Сибирская, 116 б; МКД - ул.Сибирская, 116 в; МКД - ул.Сибирская, 116 б; МКД - ул.Сибирская, 118; МКД - ул.Сибирская, 129 а; МКД - ул.Сибирская, 129 б. ж:д. – пер. Полярный, 2. |
| 2.2.3. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-710 до ТК-733 | 25 июня | 20 июля | Текущий ремонт | Отсутствие циркуляции в трубопроводах на данном участке. Подача теплоносителя на ГВС осуществляется с одного из трубопроводов (подающий или обратный). |
| 2.2.4. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-408 до ТК-710. | 23 июля | 03 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.2.5. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-559 до ТК-665.. | 23 июня | 03 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.2.5. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-710 до ТК-766. | 06 августа | 31 августа | Текущий ремонт |  |
| 2.2.7. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК- 766 до ТК - 800. | 03 сентября | 28 сентября | Текущий ремонт |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей. |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт строительных конструкций между ТК-89 и ТК-90. | 07 мая | 30 мая | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2.3.2. | Ремонт теплового ввода 2 Ду 50 мм от ТК-160 до МКД № 6 по ул. Мира. :. | 04 июня | 29 июня | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.3. | Ремонт теплового ввода 2 Ду 50 мм от ТК-159 а до МКД № 64по ул. Мира. :. | 04 июня | 29 июня | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.4. | Ремонт теплового ввода 2 Ду 50 мм к МКД № 76 а по ул.Драгунова:. | 04 июня | 29 июня | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.5. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 125 мм между ТК-196 и ТК-195 по ул.Глинки. | 04 июня | 30 июля | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.6. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 100 мм между ТК-196 и ТК-197 по ул.Глинки. | 04 июня | 30 июля | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.7. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 100 мм между ТК-207 и ТК-209 по ул.Кирова.. | 04 июля | 30 июля | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.8. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 150 мм между ТК-3000 а и ТК-300 по ул.К рова.и. | 04 июля | 30 июля | Капитальный ремонт |  |
| 2..3.9. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 70 мм между ТК-68 а и ТК-68 в по ул. Наговицына. | 01 августа | 30 августа | Капитальный ремонт |  |
| 2.3.10. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 70 мм между ТК-69 и ТК-71 по ул.Наговицына. | 01 августа | 30 августа | Капитальный ремонт |  |
| 2.4. | Ремонт теплотрасс. |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт магистральных и распределительных участков теплотрасс и тепловых вводов после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части. | 15 мая | 30 авагуста | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2.4.2. | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах. | 21 мая | 14 сентября | Текущий ремонт |  |
| 2.4.3. | Ремонт тепловых камер. | 21 мая | 14 сентября | Капитальный ремонт |  |
| 3. | Ремонт оборудования котельной №3 ООО «КомЭнерго»: |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт водогрейных котлов ДКВр 6,5/13 – 3 ед. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт | МБК культуры «Культурно-спортивный центр «Победа», ул. 70 лет Октября , 1; МБ ДОУ «Детский сад № 49», ул. Гайдара,16; МБ ДОУ «Детский сад № », Ул. Гайдара,19; МБОУ «Средняя школа № 10», ул.Гайдара,12; МКД – ул. Гайдара, 11; МКД – ул. Гайдара, 13; МКД – ул. Гайдара, 14; МКД – ул. Гайдара, 15; МКД – ул. Гайдара, 17; МКД – ул. Гайдара, 18; МКД – ул. Гайдара, 20; МКД – ул. Гайдара, 21; МКД – ул. Гайдара, 23; МКД – ул. Гайдара, 25; МКД – ул. Гайдара, 27; МКД – ул. Гайдара, 29; МКД – ул. 70 лет Октября, 4; МКД – ул. 70 лет Октября, 5; МКД – ул. 70 лет Октября, 6; МКД – ул. 70 лет Октября, 7; МКД – ул. 70 лет Октября, 8; МКД – ул. 70 лет Октября, 9; МКД – ул. 70 лет Октября, 9 а; МКД – ул. 70 лет Октября, 9 б; МКД – ул. 70 лет Октября, 10; МКД – ул. 70 лет Октября, 11; МКД – ул. 70 лет Октября, 12; МКД – ул. 70 лет Октября, 13; МКД – ул. 70 лет Октября, 13б; МКД – ул. 70 лет Октября, 14; МКД – ул. 70 лет Октября, 15; МКД – ул. 70 лет Октября, 16; МКД – ул. 70 лет Октября, 17; МКД – ул. Удмуртская, 59; МКД – ул. Удмуртская, 61; |
| 3.2. | Ремонт запорной арматуры на коллекторах водогрейных котлов. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |  |
| 3.3. | Ревизия ГРП. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |  |
| 3.4.. | Чистка аккумуляторных баков. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |  |
| 3.5. | Ревизия насосов. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |  |
| 4.. | Ремонт оборудования котельной АО «Реммаш» |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт запорной арматуры на Коллекторах котельной | 15 августа | 16 августа | Текущий ремонт | БУЗ УР "Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер Министерства здравоохранения УР": психиатрическое отделение № 1, ул. Пионерская, 1; психиатрическое отделение №2, ул. Пионерская, 1 психиатрическое отделение № 3, ул. Пионерская, 1 МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Колхозная, 12; МБОУ «Гимназия № 8», ул. Пионерская, 19; Спортзал МБОУ «Гимназия № 8», ул. Пионерская, 19; Глазовский районный филиал ФГУ «Государственная инспекция по УР» - ул. Драгунова, 2 и; Архив Администрации МО «Город Глазов», ул.Пионерская, 1 г; ЗАО «Шевро» - ул. Драгунова, 4а; Глазовсккое отделение ОСБ № 4450, ул. Барышникова, 1; ООО «Ассоциация «Ваш дом», ул. Драгунова, 4; ООО «Экспедиция», ул.Колхозная, 12; ООО «Волгауралэнергомонтаж», ул. Пионерская, 1д; Баня-сауна – ул. Драгунова, 2; Магазин «Продуктовый» - ул. Ф. Васильева, 1; Магазин, ул. Пионерская, 1; Магазин «Мир вкусного» - ул. Пионерская, 40; Гаражный кооператива «Оскон», ул. Драгунова; Гараж № 1 ИП Богданова М.Н. - ул. Пионерская, 1 а ; Магазин «Светофор» – ул. Пионерская,1 а; Склад ИП Бабинцева О.Е., ул. Пионерская, 1 а; АБК ИП Бабинцева О.Е. – ул. Пионерская, 1 а; МКД – Барышникова, 1; МКД – ул. Драгунова, 2 и; МКД – ул. Драгунова, 4; МКД – ул. Драгунова, 4 б; МКД – ул. ЖДрагунова, 18; МКД – уд. Драгунова, 20; МКД – ул. Драгунова, 20 а; МКД – ул. Пионерская, 1; МКД – ул. Пионерская,1б; МКД – ул. Пионерская, 1г; МКД – ул. Пионерская, 40; МКД – ул. Ф. Васильева, 1; ж.д. – ул.Барышникова,8; ж.д. – ул. Первая, 19; ж.д. – ул. Пионерская,48. |
| 4.2 | Ремонт ГРУ | 15 августа | 16 августа | Текущий ремонт |  |
| 4.3 | ППР электрооборудования теплоиточника | 15 августа | 16 августа | Текущий ремонт |  |
| 4.4 | ЦРП-6 кВ | 15 августа | 16 августа | Текущий ремонт |  |
|  |  |  |  |  | Потребители, подключаемые в межотопительный период к котельной АО «Реммаш» : «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - ул. Циолковского, 1; Автономное профессиональное образовательное учреждение «Глазовский аграрно-промышленный техникум», ул. Драгунова, 2; МБДОУ «Детскийй сад общеразвивающего вида № 46», ул. Пионерская,24; ООО «Ю-Таун», ул. Юкаменская, 33 а; Мебельный, столярный цех – ул. Юкаменская,33 а; Кафе «Орбита», ул. Циолковского, 12; Магазин «Мясопродукты» - ул. Драгунова; Магазин «Продукты» - ул. Строителей, 2;%; здание ИП Кулинского И.А. – пер. Тупиковый,8 Здание ИП Трясцина Д.М. – пер. Тупиковый, 10; МКД - ул. Драгунова, 2 а; МКД - ул. Драгунова, 2 з; МКД - ул. Драгунова, 2 к; МКД – ул. Колхозная, ,2 а; МКЛ – ул. Колхозная, 4; МКЛ – ул. Колхозная, 6; МКЛ – ул. Колхозная, 8: МКЛ – ул. Колхозная, 10; МКД – ул. Пионерская, 1; МКД – ул. Строителей, 2; МКД – ул. Циолковского, 1 в;, МКД – ул. Циолковского, 2; МКД – ул. Циолковского, 4; МКД – ул. Циолковского, 6; МКД – ул. Циолковского, 14; Ж..д. – ул. Попова,13. |

Начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова                                            _______________         Е.Ю. Шейко