я

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГЛАЗОВ»

СОГЛАСОВАНО:				    УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра			    Начальник управления

транспорта и дорожного хозяйства	    жилищно-коммунального

Удмуртской Республики			     хозяйства Администрации

города Глазова

А.М.Соловьев                			 Ю.С.Помелов

ГО ХОЗЯЙСТВА

ТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРЕСПУБЛИКИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по приведению в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения города Глазова– ремонт улицы Мира от ул. Пряженникова до ул. Парковая

г.Глазов 2012

РАЗДЕЛ 27. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Глазов                                                                              		                                              ________2012г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, далее именуемый «Муниципальный заказчик», в лице начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова Помелова Юрия Станиславовича, действующего на основании Положения муниципального образования «Город Глазов», с одной стороны,  и  _________________, далее  именуемый «Подрядчик», в  лице _______________________,  действующего  на   основании ________________ с другой стороны, руководствуясь решением комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №__________ от ________2012г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования «Город Глазов»  - ремонт ул. Мира от ул. Пряженникова до ул. Парковая (в дальнейшем – улица) в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (Приложение №1), обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

2. Стоимость работ и порядок финансирования

2.1. Стоимость работ по ремонту улицы составляет _________ (сумма прописью)  рублей, включая НДС.

2.2. Муниципальный заказчик осуществляет финансирование (оплату) работ по настоящему Контракту в установленные сроки путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ до 01.10.2012г. с момента подписания последним актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуры. Оплата производится за фактический объём выполненной работы, при этом итоговая сумма, сформированная по акту выполненной работы, умножается на коэффициент К снижения начальной (максимальной) цены, полученный как частное от деления цены, определённой по результатам аукциона, на максимальную (начальную) цену контракта

2.4. Источник финансирования – бюджет города Глазов. КБК 9610409 5220900 244225 02

3. Сроки выполнения работ

3.1. В течение 2 календарных дней, с момента передачи проектной документации, Подрядчик разрабатывает и представляет Муниципальному заказчику для утверждения проект производства работ и календарный график, определяющие календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ по настоящему контракту.

При наличии у Муниципального заказчика замечаний по указанным выше документам, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в них изменения в установленный Муниципальным заказчиком срок.

3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта по 15.08.2012г.

4. Обязанности Муниципального заказчика

4.1. Муниципальный заказчик в течение 2 календарных дней с момента подписания настоящего контракта передает Подрядчику по акту утвержденную проектную документацию  на выполнение работ по настоящему контракту.

4.2. Муниципальный заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества выполняемых работ и применяемых материалов, а также совместно с Подрядчиком обеспечить техническое и организационное сопровождение работ по настоящему Контракту (получение необходимых разрешений и согласований в соответствующих органах, обеспечение безопасности дорожного движения на участке выполнения работ и т.д.).

4.3. В установленном порядке Муниципальный заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта, а также техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным проектной документацией) видам работ и материалам, с оформлением двухстороннего акта.

4.4. Муниципальный заказчик обязан ежемесячно производить комиссионное обследование по приведению в нормативное состояние проезжей части  улицы  с оформлением Акта освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение 2 к Форме А-2) и ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий (Приложение 3 к форме А-2), согласно ВСН 19-89.

4.5. Муниципальный заказчик обязуется совместно с Подрядчиком обеспечить техническое и организационное сопровождение процесса выполнения работ.

5.Обязанности Подрядчика

5.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, а также проектной документацией, нормами, правилами, техническими и технологическими требованиями к соответствующим (предусмотренным проектной документацией ) видам работ и материалам.

5.2. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению технической, экологической и иной безопасности при выполнении работ, в том числе безопасности дорожного движения на участке выполнения работ по настоящему контракту.

5.3. Подрядчик обязуется на основании и в соответствии с утвержденным и переданным ему в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего контракта, проектной документацией, в установленный настоящим контрактом срок, разработать за свой счет необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту: Календарный график производства подрядных работ, проект производства работ, рабочие чертежи и другую технологическую документацию.

5.4. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля  (в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004).

6. Гарантии качества по выполненным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок составляет:

  - по верхнему слою покрытия – 4 года;

  - по обустройству дороги и подходов – 5 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему контракту, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию улицы. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (в соответствии с условиями Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 года №ИС-414-р).

6.3. Если в период гарантийного срока объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Муниципальный заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2. настоящего контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемого соответствующим актом.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

7.2. За нарушение срока начала или окончания выполнения работ, определенного настоящим Контрактом, Подрядчик  уплачивает  Муниципальному заказчику  пеню из расчета 0,1 % от  стоимости работ, указанной в п.2.1.настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных п.п.5.2- 5.4. Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п.2.1.настоящего Контракта,  за каждое допущенное нарушение.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту и устранения недостатков за свой счет.

7.5. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие не обеспечения условий безопасного дорожного движения на участке приведения в нормативное состояние проезжей части  улицы (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7.6. Основанием для применения мер ответственности к какой-либо из сторон по настоящему Контракту является соответствующий Акт, подписываемый представителями сторон по настоящему контракту. Сторона Контракта, выявившая соответствующее нарушение обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в срок не более 3 календарных дней) проинформировать об этом в письменной форме другую сторону, при этом данное информационное сообщение должно содержать указание на конкретные виды допущенных нарушений, сроки и обстоятельства их выявления, а также предложение к сторонам Контракта о дате, месте и времени составления двухстороннего Акта о выявленных нарушениях. В случае уклонения от составления или подписания соответствующего двухстороннего Акта какой-либо из сторон в течение 10 календарных дней с момента получения указанного информационного сообщения, Акт о выявленных нарушениях подписывается одной стороной Контракта и направляется другой стороне с приложением необходимых документов, доказывающих факт нарушения обязательств по настоящему Контракту.

8. Порядок сдачи, приемки результатов работ

8.1.Подрядчик в течение 2 дней с момента выполнения работ извещает Муниципального заказчика о готовности результатов работы. Извещением считается официальное сообщение (Письмо, телефонограмма, факсограмма) о готовности к сдаче выполненных работ, направленное Муниципальному заказчику.

8.2.  Объемы выполненных работ по Контракту принимаются Муниципальным заказчиком путем подписания акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), предъявленного Подрядчиком непосредственно после получения извещения в порядке, предусмотренном п. 8.1 в течение 5 дней.

8.3. Муниципальный заказчик в случае приема выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результатов работы или мотивированный отказ приемки результатов работы.

8.4. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки результатов работы в связи с их недостатками, несоответствием требованиям проектной документации, Муниципальный заказчик составляет Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний по недостаткам результатов работы они должны быть приняты Муниципальным заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 8.5  Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется в соответствии с нормативными документами и фактически выполненными объемами.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно - политических конфликтов в зоне ремонта улицы, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы финансирования или организации  работ по приведению в нормативное состояние улично - дорожной сети и ее эксплуатации, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Особые условия

10.1. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

Представитель Подрядчика обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества работ по ремонту улицы.

10.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Реквизиты и подписи сторон

| Муниципальный заказчик Управление ЖКХ Администрации города Глазова 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо,6 ИНН 1829005605 КПП 182901001 Банковские реквизиты УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова) р/с 40204810500000000029 ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск БИК 049401001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение к контракту:

1. График производства работ.

##### Муниципальный заказчик                                            Подрядчик

___________  / Ю.С. Помелов /			______________/                       /