| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___26.08.2013____                                                                                  № ___14/12___

О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Город Глазов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2013 года          № 536-р «О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности на территории Удмуртской Республики», в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Город Глазов» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 28.12.2012 года № 14/13, и в целях дальнейшего развития и совершенствования форм организаторской работы, пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), обучения населения действиям в условиях ЧС, налаживания четкого взаимодействия сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести месячник гражданской защиты и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Глазов» в период с 04 сентября по 04 октября 2013 года.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов» (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов» (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый План проведения месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов» (Приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от форм собственности:

- организовать и провести в указанный период месячник гражданской защиты и пожарной безопасности в подчиненных структурах;

-  общий отчет с приложением фотоматериалов о проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности представить в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова (Начальник  отдела Розин В.П.) в срок до 04 октября 2013 года.

6. Председателю комиссии Высотских М.Г. в срок до 05 октября 2013 года представить Главе Администрации города Глазова итоговое донесение по результатам проведения месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов» с отражением положительно накопленного опыта работы предприятий, организаций и учреждений города и недостатков, имеющих место в организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских.

Глава Администрации  города Глазова 				А.Н. Коземаслов

###### Приложения к Постановлению

Администрации города Глазова

от 26.08.2013  №  14/2

Приложение 1

Состав комиссии 
по подготовке и проведению месячника гражданской защиты и 
пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов»

##### Председатель комиссии

| Высотских Михаил Геннадьевич | - Первый заместитель Главы Администрации города Глазова |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Розин Владимир Павлович | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова |
| Баженов Владимир Павлович | - начальник отдела мобилизационной работы Администрации города Глазова |
| Никитин Александр Владимирович | - начальник ФГКУ «2-й отряд ФПС по УР» (по согласованию) |
| Порошина Люзия Гизетдиновна | - заместитель начальника управления - начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова |
| Станкевич Ольга Владимировна | - начальник управления образования Администрации города Глазова |
| Баканова Татьяна Геннадьевна | - начальник управления информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова |

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова 					А.В. Подгородецкий

Приложение 2

П  Л А Н

проведения месячника гражданской защиты и пожарной безопасности

в муниципальном образовании «Город Глазов»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до предприятий, организаций и учреждений города постановления Администрации города Глазова «О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Глазов» (далее - Месячник) и плана проведения Месячника. | до 02.09 | Комиссия по подготовке и проведению Месячника. |
| 2. | Проведение совещания с руководящим составом предприятий, организаций и учреждений города по порядку проведения Месячника. | 30.08 | Председатель комиссии по проведению месячника |
| 3. | Проведение совещания с руководителями-организаторами предмета организация безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) общеобразовательных учреждений по порядку проведения Месячника. | 30.08 | Начальник управления образования Администрации города Глазова (далее – управление образования), начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова (далее – отдел по делам ГО и ЧС) |
| 4. | Создание комиссий по подготовке и проведению Месячника на предприятиях, организациях и учреждениях города Глазова, предоставление копий приказов и планов проведения Месячника в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова. | до 04.09 | Руководители предприятий, организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 5. | Оказание методической помощи организациям и учреждениям города в подготовке и проведении мероприятий Месячника. | В течение месяца | Комиссия по проведению месячника, отдел по делам ГО и ЧС |
| 6. | Обновление, а при необходимости, оборудование на предприятиях, организациях, жилищно-эксплуатационных конторах и управляющих организациях уголков гражданской защиты. | В течение месяца | Руководители организаций, предприятий и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 7. | Оформление в библиотеках, в образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях города Глазова книжных выставок, стендов, информационных уголков, освещающих работу МЧС России, правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях. | до 13.09 | Управление образования, управление дошкольного образования, управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова |
| 8. | Проведение практических занятий и тренировок по действиям руководящего состава, учащихся и детей при экстренной эвакуации из зданий образовательных учреждений | 03-11.09 по графику | Управление образования, отдел по делам ГО и ЧС, пожарная часть № 17 ФГКУ «2 отряд ФПС по УР» (далее – ПЧ №17) (по согласованию), поисково-спасательный отряд №7 (далее - ПСО № 7) (по согласованию) |
| 9. | Организация и проведение показательных выступлений пожарных - спасателей с практическим использованием аварийно-спасательной и пожарной техники во время тренировок по эвакуации в образовательных учреждениях города. | 03-11.09 по графику | начальник ПЧ №17 (по согласованию), начальник ПСО № 7 (по согласованию) |
| 10. | Публикация в городских газетах материалов, а также выступлений по местному радио и телевидению с разъяснениями целей и задач Месячника, принципах организации и основах защиты населения в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) мирного и военного времени. | В течение месячника | Комиссия по проведению месячника |
| 11. | Участие в проведении «Дня знаний» (занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности) | 02 – 08.09. | Отдел по делам ГО и ЧС, ПЧ № 17 (по согласованию) |
| 12. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) города Глазова с повесткой: «Подготовка к пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города» | 19.09. | Председатель КЧС и ОПБ города Глазова, отдел по делам ГО и ЧС |
| 13. | Проведение в образовательных учреждениях города открытых уроков, викторин, конкурсов, соревнований по курсу ОБЖ, обеспечивающих ознакомление учащихся с правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций | В течение месячника | Руководители образовательных учреждений города Глазова |
| 14. | Проведение Дня донора совместно со станцией переливания крови, муниципальным учреждением здравоохранения «Глазовская центральная районная больница», муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» . | 16-20.09 | Управление здравоохранения Администрации города Глазова |
| 15. | Проведение смотра-конкурса на лучшее предприятие по наглядно-художественному оформлению вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС | 25-27.09 | Комиссия по проведению смотра-конкурса |
| 16. | Проведение инвентаризации средств радиационной и химической защиты, проверка их хранения и содержания. | до 04.10 | Руководители предприятий, организаций и учреждений города Глазова (по согласо-ванию) |
| 17. | Проверка антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. | По плану антитерро-ристической комиссии | Антитеррористическая комиссия, отдел по делам ГО и ЧС, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» (по согласованию) |
| 18. | Проведение еженедельных совещаний с руководителями предприятий организаций и учреждений города по вопросу выполнения плана проведения Месячника. | 09, 16, 23, 30.09 | Председатель комиссии по проведению месячника |
| 19. | Завершение обучения рабочих, служащих и остального населения города по тематике гражданской обороны на текущий год. Проведение итоговых бесед. Принятие зачетов. Проверка практических навыков. | до 04.10 | Руководители предприятий, организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 20. | Организация сбора видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению месячника гражданской защиты и пожарной безопасности в организациях, учебных заведениях, жилом секторе и по городу Глазов в целом. | В ходе месячника | Комиссия по проведению месячника |
| 21. | Организация сбора донесений о проведении Месячника на предприятиях, в организациях и учреждениях города Глазова | до 05.10 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 22. | Подведение итогов Месячника | 10.10 | Глава Администрации города Глазова, начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 23. | Подготовка отчетного донесения об итогах проведения Месячника для представления в Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 10-11.10 | Отдел по делам ГО и ЧС |

Первый заместитель Главы Администрации -

председатель комиссии 								М.Г. Высотских

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова 					    А.В. Подгородецкий