**РАЗДЕЛ 13.**

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Глазов « » \_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Город Глазов», действующее от имени муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице директора Белослуцкого Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам электронного аукциона (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.), о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Глазова (далее – работы).

ОКПД 45.23.11.190

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с ведомостью дефектов и стоимости работ по ремонту дворовых проездов в г.Глазове (далее – Проект, приложение №1 к настоящему Контракту)..

**2. Стоимость работ и порядок финансирования**

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Контракта (далее – Цена контракта), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Муниципальный заказчик осуществляет финансирование (оплату) фактически выполненных работ в установленные настоящим Контрактом сроки за счет средств бюджета города Глазова (субсидии из бюджета Удмуртской Республики). Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на основании подтверждающих документов (формы № КС-2, № КС-3) и выставленной Подрядчиком счет-фактуры, при этом итоговая сумма, сформирования по формам №№ КС-2, КС-З, умножается на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены К = \_\_\_\_\_\_\_, полученный как частное от деления цены, определённой по результатам аукциона, на начальную (максимальную) цену Контракта.

2.4. Основанием для оплаты работ является принятие Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ и подписанные Подрядчиком и Муниципальным заказчиком акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура, с возможностью отсрочки оплаты выполненных работ до 31.12.2016г.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. В соответствии с [п. 6 ст. 161](consultantplus://offline/ref=8655748C68938640D2404437231B308002C272B2E6AD8C490F45AE2781B4D0A087EDCE6E3483L1a8M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=8B21A142259595685B97834B896D6C362B9019F8643A3D4CC6C10C9B05C044E178BEEF860BD4EFD7Q0Y8M) новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема оказываемой услуги, предусмотренного Контрактом.

2.7. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик разрабатывает и представляет Муниципальному заказчику для согласования проект производства работ и календарный график, определяющие календарные сроки выполнения работ по каждому из дворов по настоящему Контракту.

При наличии у Муниципального заказчика замечаний по указанным выше документам, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в них изменения в установленный Муниципальным заказчиком срок.

3.2. Срок выполнения работ составляет: с даты заключения Контракта до 01 июня 2016 г.

**4. Обязанности Муниципального заказчика**

4.1. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ.

4.3. В установленном порядке Муниципальный заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), с оформлением двустороннего акта (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при этом ежемесячное выполнение работ в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

**5. Обязанности Подрядчика**

5.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

5.2. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению технической, экологической и иной безопасности при выполнении работ, в том числе меры по безопасности дорожного движения на участке выполнения работ по настоящему Контракту.

5.3. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок разработать за свой счет необходимую для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту технологическую документацию и согласовать ее с Муниципальным заказчиком.

5.4. Подрядчик обязан вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ (в соответствии с положениями СНиП12-01-2004), оформлять акты освидетельствования скрытых работ.

**6. Сдача и приемка работ**

6.1. В течение 1 рабочего дня по завершении выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан направить Муниципальному заказчику подписанные со своей стороны: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактуру.

6.2. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.3 По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту Муниципальный заказчик составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт о приемке выполненных работ. На основании заключения экспертизы Муниципальный заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) или мотивированный отказ от его подписания.

6.4. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки работ составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. При выполнении Подрядчиком этих требований, Муниципальный заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС- 3) и оплачивает выполненные работы.

6.5. Муниципальный заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объем, стоимость и (или) качество не соответствует и (или) не подтверждается соответствующими документами.

6.6. В случае неустранимых сомнений в качестве принимаемых Муниципальным заказчиком работ Муниципальный заказчик принимает решение о проведении дополнительной экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

6.7. Ежемесячная приемка фактически выполненных работ (видов и объемов работ) осуществляется Муниципальным заказчиком в порядке, предусмотренном п.п.6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6 Контракта, при этом, ежемесячное выполнение работ в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

**7. Гарантии качества по выполненным работам**

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок составляет 48 месяцев. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (в соответствии с условиями Приказа Министерства транспорта РФ от 25.07.1994 года № 59), в составе акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки*.* Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Муниципального заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по работе которых, при установлении вины Подрядчика, возмещаются последним в полном объёме.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п.7.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

**8. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров**

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены контракта в случае, если Цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - Цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:

 (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП/ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента Цены контракта в случае, если Цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

8.8. Если в ходе проведения проверок будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

8.9. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от должного исполнения обязательств или устранения недостатков.

**9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1. Муниципальным заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствие со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

9.2. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

9.3. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 807 347,70 рублей.

9.4. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае применения Подрядчиком формы обеспечения Контракта путем внесения денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение одного месяца с момента окончания срока действия настоящего Контракта.

**10. Особые условия**

10.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

**11. Срок действия и порядок расторжения Контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения своих обязательств в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае расторжения Контракта оплата осуществляется за фактически выполненный объем работ.

11.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях:

- существенных нарушений требований к качеству выполненных работ, которые могут быть выражены как: неустранимые недостатки; недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения;

- просрочки выполнения работ на срок более 3 рабочих дней;

- несоответствие выполненных работ требованиям и характеристикам, указанным в локальных сметных расчетах, перечне нормативных документов, требованиям к материалам (приложения №№ 1, 2, 3), выявленных на любой стадии исполнения Контракта.

11.4. Расторжение Контракта не является основанием для отказа от оплаты счетов за выполненные работы.

11.5. Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

11.6. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

**12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

12.2. Форс-мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

12.3. Стороны договорились, что к форс-мажорной ситуации относятся погодные условия, не позволяющие производить работы по настоящему Контракту.

12.4. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Муниципальному заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Муниципального заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

Приложения к Контракту:

1. Ведомость дефектов и стоимости работ по ремонту дворовых проездов в г.Глазове;

2. Перечень нормативных документов;

3. Требования к материалам;

4. Свидетельство СРО (копия, предоставляется подрядчиком).

**12. Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик:**  Директор МКУ «УКС города Глазова» | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Белослуцкий  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |