| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2016                                                                                         № 9/2

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования «Город Глазов» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Глазов»,  руководствуясь Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением Глазовской городской Думы от 01.08.2007 № 402 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город Глазов", Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по внедрению на территории муниципального  образования «Город Глазов» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик (прилагается).

2. Функции проведения общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Атласе муниципальных практик, возложить на Координационный совет по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н. Пономарева.

| Глава города Глазова | О.Н. Бекмеметьев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Администрации города Глазова

от 12.01.2016 № 9/2

План

мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории

муниципального образования «Город Глазов» успешных практик,

вошедших в Атлас муниципальных практик

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | Практика № 01 Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования (далее – Стратегия) | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н. Пономарев 8 (34141) 29-745 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично. В муниципальном образовании «Город Глазов» разработана и действует Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на период до 2025 года" (решение Глазовской городской Думы от 21.12.2009 № 827). Размещена на официальном портале МО «Город Глазов» http://glazov-gov.ru/city/economy/social_economy_development. С учетом изменившейся социально-экономической ситуацией в стране, а также вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», действующая Стратегия города Глазова требует доработки. Отдельным разделом требуется включить в нее инвестиционную стратегию города, целью разработки которой является проведение оценки ресурсов и возможностей для развития, а также формирование перечня мероприятий, создающих благоприятные условия привлечения инвестиций для решения ключевых задач социально-экономического развития муниципального образования. Показатель эффективности – объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестиций, млн. рублей. Ежегодный прирост от 1 до 2 %. Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс. человек. Ежегодный прирост 1 %. |  |
| 1.1 | Утверждение состава Координационного совета по разработке и реализации стратегии развития муниципального образования «Город Глазов» на период до 2030 года (далее – Координационный совет), Положения о Координационном совете | Нормативный акт об утверждении состава Координационного совета, нормативный акт об утверждении Положения о Координационном совете | 01.11.2015 | 26.12.2015 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.2 | Подготовка технического задания по разработке Стратегии | Техническое задание по разработке Стратегии | 01.12.2015 | 29.01.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.3 | Разработка и утверждение порядка по разработке Стратегии | Порядок по разработке Стратегии | 01.11.2015 | 26.12.2015 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.4 | Проведение стратегических сессий | Точки роста экономики муниципального образования, сильные, слабые стороны, проблемы муниципального образования, приоритетные направления развития муниципального образования | 08.09.2015 | 28.03.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.5 | Публикация в СМИ о разработке Стратегии | Печатный материал в местных СМИ, размещенная информация в сети Интернет | 01.09.2015 | 01.06.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.6 | Разработка Стратегии (с учетом проведения конкурсных мероприятий) | Разработанный проект Стратегии | 18.01.2016 | 30.05.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.7 | Общественное обсуждение проекта Стратегии, размещение проекта Стратегии на официальном портале МО «Город Глазов» | Замечания и предложения к проекту Стратегии | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Председатель Координационного совета |
| 1.8 | Доработка Стратегии по результатам общественных обсуждений | Доработанный проект Стратегии | 01.07.2016 | 15.07.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.9 | Утверждение Стратегии и размещение на официальном портале МО «Город Глазов» | Нормативный акт об утверждении Стратегии, доступ к Стратегии в сети Интернет | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Т.Г. Гафиатуллин (34141) 66-114 |
| 1.10 | Проведение общественной экспертизы утвержденной Стратегии | Заключение Координационного совета | 02.08.2016г. | 16.08.2016г. | Председатель Координационного совета |
| 1.11 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение Проектного офиса Удмуртской Республики | 17.08.2016г. | 05.09.2016г. | Руководитель Проектного офиса Удмуртской Республики |
| 1.12 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 06.09.2016г. | 03.10.2016г. | Агентство стратегических инициатив |

| Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | А.Н. Пономарев |
| --- | --- |
| Начальник управления экономики и развития города Администрации города Глазова | Т.Г. Гафиатуллин |